SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název	: Město Dubá

            - sídlo	: Masarykovo náměstí 138, 47141 Dubá

            - právní forma	: obec

IČ	: 00260479

DIČ	: CZ00260479

zápis v OR	: nezapsané v OR

jednající	: Ing. Irena Žalovičová

bankovní spojení:	: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu 	:  0903265309/0800

zástupce ve věcech technických	: Ing. Petr Kmínek

telefon 	: +420 487 870 535

e-mail	:  starostka@mestoduba.cz

a na straně druhé

DODAVATEL

obchodní firma	:

sídlo 	:

právní forma 	:

IČ 	:

DIČ 	:

zápis v OR	:

jednající	:

dále za dodavatele jednají

ve věcech smluvních	:

ve věcech technických	:

bankovní spojení 	:

č. účtu 	:

telefon	:

fax	:

e-mail	:

je oprávněnou firmou ve smyslu právních předpisů.

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem plnění díla (dále jen „dílo“) je realizace akce „DUBÁ, OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE HŘBITOVU A ZAHRADNÍ“, která představuje uskutečnění projektu dle níže identifikovaných dvou projektových dokumentací. Účelem výstavby je uvedení frekventovaných místních komunikací do bezvadného stavu, snížení hlučnosti a prašnosti v obytné zóně.

Realizací akce se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek materiálů, zařízení a konstrukcí, nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností (vedlejší a ostatní náklady) souvisejících s dodávkou stavebních, montážních a souvisejících prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a stanovisky:

- s projektovou dokumentací „Dubá, oprava MK ke hřbitovu“, zpracovanou Ing. Jiřím Nývltem, ČKAIT 0601964 v listopadu 2020 pod zak.č.1540-35/20,

- s projektovou dokumentací „Dubá, oprava MK Zahradní ulice“, zpracovanou Ing. Jiřím Nývltem, ČKAIT 0601964 v listopadu 2020 pod zak.č.1540-35/20,

- v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb (TKP),

- a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Dodavatel se zavazuje provést dílo jako celek na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době a postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami vyplývajícími z výše uvedených dokumentů. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit.

Součástí díla (jakož i nabídkové ceny) je též:

- Geodetické zaměření skutečného provedení díla; bude provedeno v obloucích min. 3 řezy a dále v profilech po cca 25 metrech staničení a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem. Bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě na datovém nosiči ve formátu PDF i v jednom z editovatelných formátů (DWG, DGN, VYK) v S-JTSK.

Mimo všechny výše definované činnosti jsou součástí díla (nabídkové ceny) i:

    - zpracování návrhu dopravně inženýrských opatření (dále jen DIO) pro akci „Dubá, oprava MK Zahradní ulice“, a zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací,

    - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,

    - zajištění a provedení všech dalších opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

    - zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí a rozvodů během výstavby (vč. jejich vytyčení správci IS),

    - zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí; vyskytnou-li se při provádění stavebních prací inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu (v případě venkovních IS za dozoru příslušných správců těchto sítí či vedení), aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození,

    - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, operativní zajištění provizorního přístupu třetích osob k jejich pozemkům,

    - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlé zeleně,

    - koordinační a kompletační činnost celé stavby, zajištění všech nezbytných (předepsaných či dohodnutých) zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

    - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

    - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů,

    - uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, ploty, veřejná zeleň apod.),

    - provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištěni komunikací či škod na nich,

    - vedení stavebního deníku ode dne předání a převzetí staveniště až do dne odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou,

    - pořizování podrobné průběžné fotodokumentace provádění díla, předání objednateli na datovém nosiči.

- Cena díla uvedená v článku III. je stanovena na základě projektové a zadávací dokumentace. Nabídková cena je stanovena i s ohledem na nutnost zajišťovat průběžně či operativně provizorní přístup k výstavbou dotčeným nemovitostem, tj. stavbám, polnostem a účelovým cestám.

- Dodavatel se podrobně seznámil s projektovou dokumentací, považuje jí za hodnověrnou a úplnou. Dodavatel má s ohledem na svou odbornost povinnost případně upozornit objednatele na zjištěné vady předaných podkladů a neučiní-li tak, odpovídá za možné vady díla tím vzniklé.

- Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového rozpočtu od dodavatele.

Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit dodavatel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

- Součástí předmětu plnění (i nabídkové ceny) jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. Takové náklady, jakož i zisk a rezervy na všechny závazky z této smlouvy jsou rovnoměrně zahrnuty do uvedených položkových cen.

Náklady na provedení všech v čl.II uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy o dílo.

III.

Cena za dílo

- Cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu  článku II Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:	 ,-Kč

Výše DPH:	15 %

DPH: 	 ,-Kč

Výše DPH:	21 %

DPH: 	 ,-Kč

Cena včetně DPH:	 ,-Kč

[slovy: ……………………… korun českých]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenou je dodavatel vázán po celou dobu provádění díla až po jeho úplné dokončení včetně odstranění vad a nedodělků. Tuto cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Okolnosti vedoucí k jiné změně ceny musí dodavatel před realizací prokazatelně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Dohodou nově určená cena musí být předmětem dodatku této smlouvy a je řešena v souladu se závaznými podmínkami zadávání veřejných zakázek.

V případě změny ceny díla z důvodů nepředvídatelných víceprací, které nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dohodou stran této smlouvy na podkladě kalkulace dodavatele, nejvýše však do ceny určené dle ceníku a přepočtené poměrem nabídkové ceny celé zakázky vůči ceně celé zakázky dle cenové soustavy, použité pro tvorbu rozpočtu stavby. U položek neobsažených v ceníku se oceňuje dle cen v čase a místě obvyklých, objektivně zdůvodnitelných.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

Dodavatel je povinen v případech uvedených v předchozích odstavcích vypracovat a k odsouhlasení objednateli předložit změnový list, který je podkladem případného dodatku této SoD.

IV.

Doba a místo plnění

- Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se dodavatel zavazuje provést dílo v termínech:

- Zahájení plnění: 			předpoklad od 20.9.2021

- Dokončení stavebních prací:	31.7.2022

- Předání a převzetí díla (kompletace dokladů včetně vyúčtování):								nejpozději do 31.8.2022

Termíny se mohou posunout též vlivem nepředpokládaných objektivních okolností, například v závislosti na úkonech poskytovatele dotace. Závazný je ovšem termín zahájení prací formou protokolárního předání staveniště MK ke hřbitovu, které musí proběhnout do 30.9.2021.

Závazné je též rozdělení zakázky na 2 etapy, členěné podle prováděcích projektů:

1) Dubá, oprava MK ke hřbitovu“ – realizace na podzim 2021

2) Dubá, oprava MK Zahradní ulice – realizace v roce 2022, do 31.července.

Dodržení termínů je závislé též od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání objektivních překážek neležících na straně dodavatele není dodavatel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.

- Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky parc.č. 2995, 7/3 a 3021/2 v katastrálním území Dubá, obec Dubá. Objednatel prohlašuje, že majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům nebrání zhotovení díla. Dodavatel při výstavbě v maximální možné míře šetří majetek objednatele, vlastníků sousedních nemovitostí i občanů.

V.

Platební a obchodní podmínky

Pojištění

- Dodavatel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. …………… u ………………. pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši minimálně 0,5 mil. Kč a v takto sjednané výši se dodavatel zavazuje udržovat platnost tohoto pojištění po celou dobu plnění díla. Kopie požadované pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást spisu této veřejné zakázky.

Platební a obchodní podmínky

- Objednatel neposkytne dodavateli zálohy.

- Smluvní strany se vzhledem ke spolufinancování akce z prostředků MMR dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení faktury dodavatelem (včetně soupisu prací schváleného TDI) objednateli. Pro poslední fakturu se tato splatnost počítá ode dne předání díla včetně odstranění vad a nedodělků a její lhůta splatnosti nekončí před lhůtou splatnosti případně vyúčtovaných a poptaných smluvních pokut.

- Strany smlouvy sjednávají, že objednateli lze do okamžiku řádného předání díla zhotovitelem fakturovat max. 80% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 20 % ze sjednané ceny, je zhotovitel díla oprávněn fakturovat v případě, že dílo bude převzato bez vad a nedodělků.

- Cena díla může být hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených dodavatelem max. 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury dodavatele musí splňovat náležitosti faktury dle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty, zejména:

      - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

      - identifikační údaje objednatele včetně DIČ

      - identifikační údaje dodavatele včetně DIČ

      - popis obsahu účetního dokladu

      - datum vystavení

      - datum uskutečnění zdanitelného plnění

      - datum splatnosti

      - výši ceny bez daně celkem

      - sazbu daně

      - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

      - cenu celkem včetně daně

      - podpis odpovědné osoby dodavatele

      - přílohu - soupis provedených prací a skutečně spotřebovaného materiálu a výrobků, oceněný dodavatelem v souladu s cenovou nabídkou, odsouhlasený technickým dozorem investora (TDI).

- Dodavatel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, s ohledem na to uchovávat po zákonnou lhůtu veškeré doklady k akci.

VI.

Záruka za jakost

- Dodavatel se zavazuje provádět stavební práce s vynaložením veškeré potřebné odborné péče. Při předání hotové stavby bude dodavatel stavby garantovat soulad stavby s projektovou dokumentací či odsouhlasenými změnami v průběhu realizace, s ohledem především na závazné parametry jako jsou např. délky, šířky, hloubky atd., stabilitu konstrukcí a jejich životnost i bezpečnost.

- Dodavatel poskytuje na dílo záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.

- Dodavatel je vůči objednateli povinný ze záruky za jakost i za část díla provedenou subdodavatelem.

- Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli dodavatele. Dodavatel neodpovídá za vady díla vzniklé plněním pokynů objednatele, kdy na jejich nevhodnost objednatele upozornil, avšak ten na plnění pokynu bez opory ve stanoviscích ostatních účastníků výstavby trval.

- V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel dodavateli písemně či e-mailem bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.

- Dodavatel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí písemné reklamace zaslané případně e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující životnost, bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě havárie, je dodavatel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 48 hodin od jejího uplatnění.

- Dodavatel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.

- Dodavatel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.

- V případě, že se dle dodavatele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej dodavatel.

- Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení dodavatel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII.

Smluvní pokuty

- V případě, že dodavatel bezdůvodně nepřevezme od objednatele staveniště a nezahájí práce ve smluveném termínu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že je dodavatel v prodlení s termínem dokončení stavebních prací, případně se splněním nejzazšího termínu kompletního předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 této smlouvy) je dodavatel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč  za každou vadu a započatý den prodlení.

- Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je dodavatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.

- Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště dle této smlouvy je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.

- Nebude-li stavební deník v pracovní době nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši 300 Kč za každý případ.

- Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost dodavatele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody.

- Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut. Strana smlouvy má právo požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené povinnosti druhé strany vznikla škoda.

- Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy dodavatel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám dodavatele vůči objednateli.

- Objednatel může přistoupit na nabídku dodavatele uhradit smluvní pokutu formou nepeněžního plnění, poskytnutím služby adekvátní hodnoty ve prospěch objednatele.

VIII.

Součinnost

- Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v obvyklém rozsahu spolupracovat a určil v čl.X odpovědné zástupce objednatele pro komunikaci s dodavatelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu i před smluveným termínem dokončení díla.

- V průběhu výstavby budou konány kontrolní dny vždy za účasti technického dozoru (TDI), stavbyvedoucího a případně odpovědného zástupce subdodavatele, jehož práce se projednání týká. Kromě toho bude dodavatelem TDI, případně autorský dozor vyzván ke kontrole vždy před nevratným zakrytím konstrukcí (v pracovních dnech). Dodavatel i subdodavatel jsou vázáni příkazy oprávněné osoby objednatele ohledně způsobu provádění díla. Dodavatel má právo požadovat, aby příkaz objednatel učinil písemně. Tím není dotčeno právo stran v případě definovaném zákonem odstoupit od smlouvy.

- Pokyny třetích osob (autorského dozoru, orgánů státní správy, správců inž.sítí) je dodavatel vázán až po odsouhlasení objednatelem - TDI (po případném vyčíslení vyvolaných změn nákladů).

IX

Poddodavatel (subdodavatel)

      - Pojem poddodavatel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný. Dodavatel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám, včetně případných škod způsobených jeho činností.

      - Při předání staveniště musí být subdodavatelé uvedeni ve stavebním deníku včetně předmětu jejich plnění a určení odpovědné osoby subdodavatele. V případě změny subdodavatele musí být tato skutečnost předem odsouhlasena objednatelem prostřednictvím e-mailu dotace@mestoduba.cz , následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku. Změna subdodavatele, provádějícího více než 25% z celkového finančního objemu zakázky, není možná bez nového prokázání kvalifikace jako v provedeném výběrovém řízení.

X.

Oprávněné osoby

- Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:

Za objednatele: 	 Ing. Petr Kmínek

Za dodavatele:

- Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:

Za objednatele: 	 Ing. Irena Žalovičová

Za dodavatele:

- Dodavatel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):

…………………..., tel.: … … … , e-mail: @........cz

Dodavatel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího výstavbu za dodavatele řídí: ………………………………………, tel. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

XI.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní podmínky jsou dány jak touto smlouvou, tak zadávací dokumentací. V případě rozporů mezi nimi je priorita dokumentů následující:

  - Smlouva o dílo

  - Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace

- Vztahy neupravené touto smlouvou ani zadávací dokumentací se řídí platným právním řádem ČR a v míře přiměřené též Všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, vydané SIA ČR – Radou výstavby, 2007.

- Rozhodčí řízení se vylučuje.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti vydáním listiny o poskytnutí dotace Ministerstvem pro místní rozvoj.

- Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.

- Objednatel se zavazuje, že při nakládání s údaji, kterými dodavatel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů, bude postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů dodavatelů, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství. Objednatel nebude informace získané při této veřejné zakázce o dodavateli sdělovat třetím osobám kromě dotčených orgánů státní správy a poskytovatele dotace.

- Dodavatel bere na vědomí, že tato smlouva i s přílohami musí být ve smyslu zákona č.134/2016 Sb. zveřejněna na profilu zadavatele vhodne-uverejneni.cz .

- Obě strany se dohodly, že elektronická (e-mailová) forma korespondence, týkající se podmínek smlouvy o dílo, jejího plnění a příp. reklamací má stejnou vážnost a závaznost jako písemná forma.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a dodavatel jeden stejnopis.

- Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Dubá usnesením č.                   ze dne … …. 2021.

- Nedílnou součástí této smlouvy je dodavatelem oceněný soupis prací ze dne ………., který je uložen spolu s dokumentací výběrového řízení na Městském úřadě Dubá pod čj. MUD/…./2021/DOT.

V Dubé, dne    …………2021             	V ………          , dne ……. 2021

………………………………………                       …………..……………………..……

za objednatele						za dodavatele

Ing. Irena Žalovičová, starostka